## 修改建议记录
编号 | 需求类型 | 提出时间 | 我提出的修改 / 优化建议 | 涉及页面或功能 | Codex 实际执行内容 | 执行结果 / 当前状态 | 是否完成 | 后续备注
REQ-001 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 完成可运行 MVP，包含首页表单、命格生成、词条卡、五维雷达图、20 个场景、特殊选项、属性变化、最终结局和 README。 | 全项目 MVP | 搭建 Next.js + TypeScript + Tailwind 项目结构，加入本地 mock 命格生成、场景流程、localStorage、结果页与说明文档。 | MVP 可本地运行，后续持续迭代。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-002 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 页面必须显示“仅供娱乐，不作为现实决策依据”的提示。 | 全局提示 | 加入免责声明组件，并在多个页面展示。后续又调整为更低调的底部展示。 | 已有提示，最新版本为底部弱化展示。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-003 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 将整体 UI 从赛博风改成武侠、江湖、古风命册风格。 | 全站视觉风格 | 重做深色古风背景、金色描边、命册卡片、水墨质感、灵签与命盘视觉。 | 已从赛博风转为古风江湖风。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-004 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 命格生成精度从分钟改为时辰，匹配后续算命 skill 的输入方式。 | 命格生成规则 / 出生时间 | 将出生时间选择和命格生成规则调整为按十二时辰记录。 | 已按时辰参与生成与展示。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-005 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 出生日期选择不友好，希望改成类似手机滚轮的日期选择 UI。 | 首页资料填写 / 日期选择 | 新增滚轮式年月日选择器，并持续优化移动端和桌面端交互。 | 已实现滚轮选择，后续多次优化拖动和点击体验。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-006 | 新功能需求 | 早期记录 | 词条不能全是好词条，需要加入负面或半吉半劫词条，但好词条仍占多数。 | 命格词条系统 | 扩充词条倾向，加入吉签、半吉半劫、凶签，并调整词条描述和影响。 | 已加入不同倾向词条。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-007 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 词条 UI 要突出稀有度，鼠标移上去显示详细信息。 | 角色信息页 / 词条卡 | 为不同稀有度加入颜色、边框、发光和悬停详批。 | 后续已改为点击词条显示详批，悬停方案废弃。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-008 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 故事选项和题目太宽泛，需要写得具体，让玩家更有代入感。 | 人生场景 / 选项文案 | 多轮扩充 20 关场景、普通选项、隐藏选项和判定结果文案。 | 文案已多次细化，但仍可继续专项优化。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-009 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 日期滚轮滚一次会跨很多年月日，需要继续优化。 | 日期选择器 | 调整滚轮惯性、可视项数量、点击相邻项和拖动体验。 | 当前已支持拖动和点击相邻日期，但仍可能需要实机再确认。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-010 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 进入个人界面后，希望有一个默认关闭的出生信息查看选项。 | 角色信息页 / 出生信息 | 增加“查看出生信息”开关，并优化为在原位置展开。 | 已实现展开和收起，后续又加入淡入淡出。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-011 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 词条悬停详批图层会被压在下面，需要修复层级。 | 角色信息页 / 词条详批 | 调整详批层级和布局。 | 后续改为点击后显示独立详批，原问题不再使用悬停展开方案。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-012 | 优化 / 修复 | 早期记录 | “入世渡劫”按钮不明显，需要改大、改醒目。 | 结果页 / 开始按钮 | 放大开始按钮并增强视觉强调。 | 已优化。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-013 | 新功能需求 | 早期记录 | 本地启动遇到 Next / bun 相关问题，希望直接检查并修复，不要让用户手动改。 | 本地开发环境 | 检查依赖、脚本、node_modules、Next 启动方式，并多次协助恢复本地服务。 | 可通过本地服务访问。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-014 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 词条稀有度不明显，传说、史诗、神话要有更强特效。 | 角色信息页 / 词条卡 | 为史诗、传说、神话词条加入持续背景动效、发光、扫光等效果。 | 已实现稀有度动效，后续仍有局部调色优化。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-015 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 出生信息展开不要另起新框，直接在原位置显示，并有淡入淡出。 | 角色信息页 / 出生信息 | 将出生信息改为行内展开，并加入展开 / 收起动画。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-016 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 词条中不要出现英文标签，详细信息不要和缩略信息重复。 | 词条文案 / 词条 UI | 删除英文标签，重写短断语和详批内容。 | 已完成多轮调整。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-017 | 优化 / 修复 | 早期记录 | “此签偏吉”等文案不要带省略号，稀世标识不要重叠。 | 词条卡 / 文案 | 调整词条标签位置和文案标点。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-018 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 开局信息没填好就点开始时，需要有明确提示。 | 首页资料填写 | 增加表单校验提示。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-019 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 五维灵盘 UI 太大，下方空白过多，需要收紧。 | 结果页 / 五维灵盘 | 调整雷达图尺寸和面板布局。 | 已多轮优化。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-020 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 判定难度太高，太容易失败，需要调简单。 | 人生判定机制 | 多次调整难度、压力惩罚、骰子点数和目标值区间。 | 已多轮调整，后续仍可根据测试继续平衡。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-021 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 首页资料填写流程改成分步：姓名、出生日期、新历农历、时辰钟面、乾造坤造。 | 首页 / CharacterForm | 重构资料填写为四步面板，加入历法选择、时辰钟面和性别选择。 | 已实现分步流程。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-022 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 日期选择中，农历月份和日期要显示腊月、十八等古风文本。 | 日期选择器 / 农历 | 根据历法选择切换农历月日显示。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-023 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 点钟定时界面需要调整 UI，时辰说明删掉，钟面更古风。 | 时辰选择 | 调整钟面布局、指针、时辰按钮、当前点定显示和背景元素。 | 已多轮优化。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-024 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 乾造坤造界面需要古风小生人物立绘，删除说明句，并优化选中特效。 | 性别选择 | 用古风人物示意图和选中光效替代普通选项样式。 | 已实现，后续多次调整空白和选中特效。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-025 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 日期年到 2026 后不要循环，月日可循环；上下相邻项数量要减少。 | 日期选择器 | 年份设为非循环，月日循环，并调整可视项数量。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-026 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 第一页“留名入册”界面太空，题名和命册小标题重复，题名 UI 难看，需要重做。 | 首页表单 / 姓名步骤 | 多次调整姓名输入页的命册背景、标题、说明线条和装饰。 | 已多轮优化，但审美仍可继续打磨。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-027 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 不要出现“本地娱乐规则”“同名同辰稳定命盘”等出戏文案。 | 全站文案 | 删除或改写出戏说明，强调沉浸感。 | 已多轮处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-028 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 出生信息里的 solar 等英文要改成中文。 | 结果页 / 出生信息 | 将历法展示统一改为中文。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-029 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 词条不要悬停展开，改成点击词条后淡入淡出新的详批框，词条本身不展开。 | 结果页 / 词条详批 | 将词条详批改为点击选择，详批在下方单独面板展示。 | 已实现，后续移动端又改成浮层。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-030 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 五维灵盘和词条放在同一个框里，详细信息框放下面。 | 结果页布局 | 重排结果页，将灵盘与词条合并到同一区域，并把命册详批放下方。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-031 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 五维灵盘放左边，词条放右边，并优化对齐、字体、进度条配色。 | 结果页 / 命盘总览 | 调整桌面端布局、雷达字体、进度条和词条网格高度。 | 已多轮优化。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-032 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 词条断语字体和词条名字体不协调，长断语会溢出，需要保证一行或自适应。 | 词条卡 | 调整词条标题与断语字体大小、行高、卡片高度和溢出控制。 | 已处理多轮。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-033 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 选择后不要直接显示属性变化，要进入掷骰判定流程。 | 人生选择 / 判定流程 | 重构选择流程：选项后展示所需点数、属性、词条、状态、骰子动画、结果和变化。 | 已实现判定流程。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-034 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 建立更完整的“人生场景选项判定机制”，包含五档结果、词条加值、状态加值、压力惩罚、隐藏选项等。 | 判定引擎 / 数据结构 | 重构或新增统一判定逻辑，扩展结果等级、状态影响、词条触发和结局计算。 | 已实现一版，后续多次平衡。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-035 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 骰子需要像古代命盘法器，有摇骰动画，并接入判定流程。 | 骰子组件 / 判定 UI | 新增古代骰子视觉和动画，接入判定结果展示。 | 已实现并多次重构。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-036 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 骰子不要做多面体，改成骰子状物体旋转，停止后显示朝上的汉字数字。 | 骰子组件 | 将骰子视觉改为六面骰样式，并显示最终点数字。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-037 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 骰子改为六面骰，只能掷出 1 到 6，并适当调高原始难度。 | 判定机制 / 骰子 | 将骰点范围调整为 1-6，并重平衡目标点数。 | 已处理，后续又多次调整难度。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-038 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 状态价值要正确合并关系、压力和临场修正；展示只写骰点 + 词条 + 状态。 | 判定结果 UI / 判定公式 | 修正状态加值合计逻辑和判定拆解文案。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-039 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 掷到 6 且成功直接大成功；掷到 1 且失败直接大失败。 | 判定机制 | 增加特殊骰点升降档规则。 | 已实现。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-040 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 选择界面年龄进度 UI 要强调当前岁数。 | 人生选择页 | 调整当前阶段卡片和年龄展示。 | 已多轮优化，移动端仍有后续调整。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-041 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 判定结果文案太笼统，需要每个事件每个选项的成功和失败都有实质性后续。 | 剧情文案 / 判定结果 | 扩充普通选项和隐藏选项后续，整理并优化文案 Excel。 | 已多轮处理，但用户仍指出部分泛泛文案需继续删改。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-042 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 为每个事件生成图像提示词，单独放在 txt 文件中，不放网站里。 | 场景图片素材 / 文档 | 生成 `scenario-image-prompts.txt`。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-043 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 人物信息界面文案大改，删除 seed 展示位置，出生信息在同一行展示。 | 角色信息页 / 命册初卷 | 改写命册初卷文案，调整 seed 到出生信息展开区域。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-044 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 结算界面空泛描述要重写，符合算命调调并更实际。 | 最终结局页 | 调整结局标题、终批、评分和渡劫记录文案。 | 已多轮优化，仍可继续专项打磨。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-045 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 选择界面事件描述放在图片下方居中排列。 | 人生选择页 / 场景卡 | 调整场景图片和描述布局。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-046 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 默认三个选项，满足词条或属性条件后出现第四个隐藏选项。 | 人生选择 / 隐藏选项 | 增加隐藏选项生成和解锁机制。 | 已实现。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-047 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 五维灵盘旁边的 0-100 文本删掉。 | 结果页 / 最终页 / 灵盘 | 删除多个位置的 0-100 标签。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-048 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 判定失败中的“惜败”改为“不尽人意”。 | 判定结果文案 | 替换结果等级展示。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-049 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 题目图片文件夹里的图片要放入网站中。 | 人生选择页 / 场景图片 | 将本地场景图接入 20 个关卡展示。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-050 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 场景描述每到句号自动换行，图片左上角岁数信息删掉。 | 人生选择页 / 场景描述 | 调整文案断句展示和图片角标。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-051 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 压力太容易累积，失败后滚雪球太强，需要降低压力惩罚和累积速度。 | 判定机制 / 人生状态 | 多次调整压力惩罚公式、成功减压、失败代价和目标点数。 | 已优化，但仍需通过试玩继续平衡。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-052 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 五维属性满了之后出现的新选项，后续文案也要和题目故事对应。 | 隐藏选项 / 文案 | 为隐藏选项后续补充更具体的场景文案。 | 已处理一轮，仍可继续完善。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-053 | 新功能需求 | 早期记录 | 把现有文案整理成 Excel 文件，并根据优化提示词再回填游戏。 | 文案资产 / 剧情数据 | 生成并更新 `游戏文案整理.xlsx` 和 `游戏文案整理-优化版.xlsx`，并回填部分文案。 | 已完成一轮，用户后续仍继续指出泛泛表达。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-054 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 剧情文案中数字要按语境处理，例如“1次”改“一次”，“1刀”改“一刀”。 | 剧情文案 | 调整剧情叙述中的数字表达，避免出戏。 | 已处理部分。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-055 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 渡劫记录要更详细，删掉重复的“关卡名 + 你选择”前缀。 | 最终页 / 渡劫记录 | 优化渡劫记录显示，加入选项后续并删除重复前缀。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-056 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 大成功背景色不明显，需要更突出。 | 最终页 / 渡劫记录 / 判定结果 | 调整大成功卡片视觉。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-057 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 判定结果页中，大成功等结果位置太靠下，应放到命骰落盘下面；灵签触发多时不要占太多移动端空间。 | 判定结果 UI | 将结果卡上移，并把灵签触发详情折叠到灵签应势面板中。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-058 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 判定拆解面板的“此关所需”“最终命数”等标题旁边加问号，可展开详情。 | 判定结果 UI | 为判定拆解项增加问号和可展开说明面板。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-059 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 移动端当前阶段卡片不要单独掉到下面，应放在关卡右上方。 | 移动端人生选择页 | 调整移动端关卡标题和阶段卡布局。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-060 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 移动端五维灵盘和入世状态太臃肿，要做成侧边悬浮，可点开查看和收起。 | 移动端人生选择页 / 灵盘状态 | 增加右侧圆形“灵盘”悬浮按钮和抽屉面板。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-061 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 最终结局移动端和桌面端都要删掉最强词条、关键选择、触发场景这些占位信息。 | 最终结局页 | 删除这些信息面板，并保留更核心的终批和五维数据。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-062 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 首页免责声明每个界面都突兀，要优化位置和样式。 | 全局免责声明 | 将免责声明调整为底部低调 footer 风格。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-063 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 首页移动端不要一开始两个界面拼在一起，先显示介绍页，再点击进入表单页。 | 首页 / 移动端流程 | 首页改为先显示 hero，点击“开卷入命”后再进入表单。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-064 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 移动端点击词条后，详批不要只出现在最下端，要浮现一个新界面。 | 结果页 / 移动端词条详批 | 移动端词条详批改成弹出式浮层。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-065 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 判定界面四个点数框移动端太占空间，命骰面板应成为视觉重心，保留可点开详情。 | 判定结果 UI / 移动端 | 精简判定面板，将详情改为可展开，突出命骰落盘。 | 已处理。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-066 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 首页标题“命格修仙人生模拟器”不符合内容，因为游戏没有修仙属性，需要改名并优化首页。 | 首页 / 项目标题 | 改为“江湖命格人生模拟器”，重做全屏视频 hero，并接入水墨人物场景图；同步更新网页 metadata 和 README。 | 已完成，待用户视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-067 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 年月日选择动画要接近 iPhone 调闹钟的流畅程度，保留拖动和点击相邻日期功能。 | 日期选择器 | 多次重构滚轮交互，保留桌面端和移动端拖动，并加入点击相邻项切换。 | 已实现一版，仍需用户继续实机测试确认。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-068 | 优化 / 修复 | 早期记录 | “收起详批”按钮太丑，需要优化；骰子上的汉字字体更古风。 | 结果页详批 / 骰子 | 将收起按钮改为更轻的关闭控件，并调整骰子文字字体。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-069 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 灵盘面板改为圆形，放在屏幕右侧中间位置。 | 移动端人生选择页 / 灵盘入口 | 将移动端灵盘入口改为右侧中部圆形悬浮按钮。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-070 | 优化 / 修复 | 早期记录 | 判定说明文案要放在选项标题旁，用圆圈问号展开，文案要更通俗但不失氛围。 | 判定结果 UI / 说明文案 | 将说明改为标题旁问号展开，并重写为更易懂的判定说明。 | 已完成。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-071 | 新功能需求 | 2026-06-24 | 暂停所有新的 UI 优化和功能开发，只创建或更新修改建议记录文件，并添加后续维护规则。 | 项目文档 / 维护规则 | 创建 `docs/CHANGE_REQUEST_LOG.md`，整理当前可见历史修改建议；创建 `AGENTS.md` 写入后续维护规则。 | 本条为当前任务，完成后不 commit、不 push。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-072 | 新功能需求 | 2026-06-24 | 按照修改建议记录表的要求，再生成一个 Excel 文件，同样记录之前每次测试提出的改进要求以及后续改动结果。 | 项目文档 / Excel 记录表 | 创建 `docs/CHANGE_REQUEST_LOG.xlsx`，将 Markdown 记录表同步为 Excel 表格。 | 已生成 Excel 记录表。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-073 | 新功能需求 | 2026-06-24 | 首页 Hero 替换为 `人设/背景demo` 图片，并实现点击开始后背景镜头平滑向右半部分移动，标题区淡出，姓名填写区淡入。 | 首页 / Hero Section / 背景交互 | 使用 `人设/背景demo.png` 作为首页主背景图；移除原视频和旧场景卡；新增 `hasStarted` 状态，点击“开卷入命”后触发背景层横向平移和表单淡入；保留现有 CharacterForm 后续流程。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-074 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 首页背景镜头比例不理想，希望初始男女主位于画面右侧，点击开始后男女主位于画面左侧，并询问是否需要调整背景图本身。 | 首页 / Hero Section / 背景平移 | 调整 Hero 背景层初始和开始后的横向位移参数：初始镜头略向右取景，开始后更大幅度平移到右侧画面；未改动图片本身。 | 已调整，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-075 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 首页背景效果仍不理想，女主形象没有完整出现；界面上有点阵纹理，需要删除。 | 首页 / Hero Section / 背景取景与纹理 | 删除 Hero 上方点阵纹理层；进一步调整背景初始位移和开始后位移，使初始画面更靠右、开始后显示右半部分。 | 已调整，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-076 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 首页男女主只能显示一部分，希望接近全身且高清，并询问是否应该调整图片尺寸。 | 首页 / Hero Section / 背景比例 | 检查 `背景demo.png` 尺寸为 1983x793；将背景显示方式从 `200vw + object-cover` 改为按原图比例显示并横向平移，减少放大裁切，提升人物完整度和清晰度。 | 已调整，类型检查和 lint 均通过；若要真正全身，需要换成包含完整人物脚部的原图。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-077 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 开始后的姓名填写界面中，人物希望再靠左一点。 | 首页 / Hero Section / 开始后取景 | 将开始后的背景平移值继续向左微调，使男女主更靠画面左侧，给右侧表单留出更多空间。 | 已调整，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-078 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 首页右侧会出现黑边，已用 AI 扩图，希望将背景换成 `背景1` 并重新调整位置。 | 首页 / Hero Section / 背景替换与取景 | 将首页背景从 `人设/背景demo.png` 替换为 `人设/背景1.png`；根据新图 3:1 构图重新设置初始和开始后的平移参数，降低右侧露黑风险。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-079 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 开始后的姓名填写界面中，男女主左侧希望留出一些空间，让画面更美观。 | 首页 / Hero Section / 开始后取景 | 将开始后的背景平移从过度靠左的位置往回收，使人物左侧保留更多留白。 | 已调整，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-080 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 继续优化首页和开始后的信息填写流程：统一中文古风玩法文案，删除顶部中间导航，将按钮改为“开始入世”，并把四步填写进度改成圆点/横线样式。 | 首页 / Hero 文案 / 顶部导航 / CharacterForm | 删除首页顶部“命册/灵签/五维/入世”导航；Logo 改为“DESTINY 命书”；更新 Hero 小字、标题、介绍、按钮、数据说明；保留镜头平移动画；将表单进度改为极简圆点/短横线，最后按钮改为“生成命书”。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-081 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 首页主标题“一签入世，命起江湖”两行即可；表单进度淡横线看不见；右上角开始入世按钮与主按钮重复，需要删除。 | 首页 / Hero 标题 / 顶部按钮 / 表单进度 | 将 Hero 主标题改为两行“一签入世 / 命起江湖”；删除右上角开始入世按钮；加粗并提亮表单进度横线。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-082 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 点击“开始入世”后的右侧信息填写区域需要改成竖向卷轴表单，使用 `图片素材/卷轴.png`，卷轴从上往下展开，表单内容叠加在纸面中间，并保留四步流程。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单 | 引入 `图片素材/卷轴.png`；将 CharacterForm 外层改为卷轴背景容器；新增从上往下 reveal 动画、阴影和内容延迟淡入；将进度、步骤内容、按钮叠加在卷轴纸面区域；保留姓名、日期、时辰、性别四步逻辑和数据状态。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，页面可访问，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-083 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 已重新替换透明背景的新卷轴素材，希望使用新素材，并把卷轴背景放大一些，让文字有足够位置。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单 | 继续使用 `图片素材/卷轴.png` 新素材；放大右侧表单容器和卷轴尺寸；放宽卷轴纸面内容区域，提高文字和控件可用空间。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-084 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 卷轴素材明明已抠图，却没有融入背景，棋盘格透明区露出；卷轴太小，需要放大并横向拉宽。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单 | 通过 CSS 裁切卷轴图片外圈棋盘格区域；放大卷轴宽度和可用高度；横向拉宽卷轴；扩大纸面内容区域。 | 已调整，类型检查和 lint 均通过；如果仍露棋盘格，需要进一步生成真正透明边缘素材。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-085 | 优化 / 修复 | 2026-06-24 | 横向拉伸指的是卷轴背景本身，不要拉伸文字部分；卷轴仍有马赛克背景，需要说明应该生成什么样的新素材。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单素材 | 将横向拉伸从外层容器移到卷轴图片本身，避免表单文字和控件被拉伸；说明新素材需要真正透明 alpha 通道，而不是棋盘格背景。 | 已完成代码调整，素材仍需用户重新生成或替换。 | 部分完成 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-086 | 优化 / 修复 | 2026-06-25 | 使用新的 `卷轴1` 图片，背景应为透明，并优化文字在卷轴中的排版。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单 | 基于 `图片素材/卷轴1.png` 生成真正带 alpha 通道的 `图片素材/scroll-clean.png`；页面改为引用透明清理版；取消棋盘格裁切策略；调整内容 inset 与按钮布局，使按钮贴近纸面下方、正文区域更居中。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-087 | 优化 / 修复 | 2026-06-25 | 首页启动时报错 `ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\Tesfaye\Desktop\Pgram2\人设\背景1.png'`，需要修复背景图引用路径。 | 首页 / Hero 背景资源 | 检查项目图片目录后确认背景图实际位于 `图片素材/人设/背景1.png`，将首页背景 import 改为真实存在的文件路径。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-088 | 新功能需求 | 2026-06-25 | 切换到信息页面时，希望卷轴加入一个打开动画。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单动画 | 为卷轴表单新增从上往下展开的 `scroll-unfurl` 动画，并加入轻微纸面光扫；表单内容延后淡入，使切换到填写信息页时更有开卷仪式感。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-089 | 新功能需求 | 2026-06-25 | 测试发现点击“开始入世”之后没有反应，需要恢复首页按钮交互。 | 首页 / 本地开发服务 / Hero 交互 | 排查发现本地 dev server 由 Bun 直接运行 Next，导致客户端 chunk `/_next/static/chunks/app/page.js` 返回 404，React 未正常接管页面；新增 `scripts/dev-next.ps1`，让 `bun run dev` 自动使用可用的 Node 运行 Next dev，并重启本地服务。 | 已完成，按钮点击已验证可打开卷轴，类型检查和 lint 均通过。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-090 | 优化 / 修复 | 2026-06-25 | 卷轴展开效果希望一开始完全闭合，然后徐徐展开，展开到一定程度后文字才浮现，整体更自然。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单动画 | 调整卷轴初始裁切为近似闭合状态；延长展开动画时长并分段控制纸面下垂节奏；将表单内容淡入延后，并增加轻微 blur 到清晰的过渡。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-091 | 优化 / 修复 | 2026-06-25 | 卷轴下方留白太多，希望把卷轴改短一点也可以。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单布局 | 将卷轴表单纵向比例压短；收紧移动端和桌面端卷轴高度；取消步骤区域和按钮的贴底布局，让按钮跟随当前内容下方排列，减少大面积空白。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-092 | 优化 / 修复 | 2026-06-25 | 卷轴里的文字已经贴到边上，希望往中间靠；下面几个框也需要缩窄。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单布局 | 收紧卷轴表单内容区的左右 inset，让标题、输入框和按钮整体向纸面中轴靠拢；移动端使用较小内收，避免内容过窄。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-093 | 优化 / 修复 | 2026-06-25 | 卷轴下半段显现时间太晚，希望展开过程更流畅。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单动画 | 缩短卷轴展开总时长，重新分布展开关键帧，让下半段更早连续显现；提前纸面光扫和文字淡入时间，使开卷节奏更顺滑。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-094 | 优化 / 修复 | 2026-06-26 | 每个界面顶部的“开卷问命”需要删掉；调整字号大小和粗细让视觉更好读；“下一步”字体颜色看不清需要修改。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单文字与按钮 | 删除四步表单标题上方的“开卷问命”；调整步骤标题、说明文字、姓名输入和批注文字的字号与字重；加深按钮背景并提亮按钮文字颜色。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-095 | 新功能需求 | 2026-06-26 | “下一步”按钮区域希望鼠标不移上去也能看清楚；Excel 修改记录希望分类为“新功能要求”或“优化建议”。 | 首页 / CharacterForm 按钮 / 修改记录 Excel | 将卷轴主按钮改为自定义深色高对比样式，默认状态即可读；重生成 Excel，并新增“需求类型”列，对历史修改记录进行分类。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，Excel 已加入分类列。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-096 | 优化 / 修复 | 2026-06-26 | “下一步”颜色太深突兀；日期选择颜色太淡；钟表时辰深色看不清；性别页小人和标签不够好看，需要优化 UI。 | 首页 / CharacterForm / 日期滚轮 / 时辰钟盘 / 性别选择 | 将主按钮从深黑改为柔和棕金色；日期滚轮改为宣纸浅底和深棕文字；时辰按钮改为浅底深字；性别卡片改为浅纸面卡片，去掉“男性/女性”标签，并弱化小人笑脸。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-097 | 优化 / 修复 | 2026-06-27 | 卷轴展开动画希望一开始是卷轴上端和下端合在一起，然后缓缓展开；展开期间保持空白，展开到一定程度后文字浮现。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单动画 | 将卷轴图片初始裁切改为中间薄条状态，模拟上下卷轴杆合拢；重写 `scroll-unfurl` 关键帧，使卷轴从中心向上下展开；延后文字淡入和纸面光扫，保持先开卷后显字的节奏。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-098 | 优化 / 修复 | 2026-06-27 | 希望卷轴展开更明确表现为上端和下端一开始接近合在一起，上端向上、下端向下展开后显示卷轴背景，文字随后缓入；性别卡保留“男性/女性”说明。 | 首页 / CharacterForm / 卷轴表单动画 / 性别选择 | 将卷轴图层拆为纸面层、上卷轴杆层、下卷轴杆层；上杆和下杆从中间位置分别向上、向下移动，纸面从中间展开，文字延后淡入；恢复性别卡“男性/女性”标签。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-099 | 优化 / 修复 | 2026-06-27 | 希望卷轴初始闭合时左右两个轴杆靠在中间，点击开始后从中心向左右两边打开，宣纸区域随之展开；卷轴打开到约 70% 后文字再缓慢出现，并且多行内容有轻微错峰。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 新增 `ScrollReveal` 独立组件，将卷轴拆为 `paper`、`left-rod`、`right-rod`、`scroll-content` 四层；重写 CSS 动画，使左右半轴从中间向两侧移动，纸面用横向 `clip-path` 从中心展开，内容层延迟并分段淡入。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-100 | 新功能需求 | 2026-06-27 | 希望使用三张独立素材实现“中国古风卷轴上下展开”：上卷轴固定在顶部，下卷轴从靠近顶部的位置向下移动，中间宣纸区域逐渐展开，文字在展开约 70% 后再缓慢错峰出现。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 将 `ScrollReveal` 改为接收 `卷轴上半部分.png`、`卷轴主体.png`、`卷轴下半部分.png` 三张素材；重构 CSS 为 `scroll-top`、`scroll-paper-mask`、`scroll-paper`、`scroll-bottom`、`scroll-content` 五层，上轴固定，下轴下移，纸面高度从 0 展开，内容延迟淡入。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-101 | 优化 / 修复 | 2026-06-28 | 当前卷轴表现明显不合格：三段素材比例不一致、透明区域显示棋盘格、整体不像完整卷轴，需要继续优化。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单视觉 | 生成不覆盖原图的透明 clean 素材，并进一步裁掉素材透明边距；将表单改用 `scroll-top-crop.png`、`scroll-paper-crop.png`、`scroll-bottom-crop.png`；调整卷轴 CSS 宽高、轴杆高度、纸面边距和内容内收，让上下轴杆全宽显示并与纸面更自然拼接。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，本地页面返回 200，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-102 | 优化 / 修复 | 2026-06-28 | 当前卷轴顶部和底部仍有独立纸片盖在内容上，中间宣纸不连续，右侧边缘有错位台阶，上下卷轴和纸边没有严丝合缝对齐，需要只修正卷轴结构、层级和上下展开动画。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单视觉 | 基于已清理素材再次生成 `scroll-top-rod.png` 和 `scroll-bottom-rod.png` 轴杆专用图，只保留木轴与少量纸口；表单改用轴杆专用图；重调 CSS 中轴杆高度、纸面起点、纸面边距、底轴运动轨迹和容器高度，使主体宣纸成为连续纸面，减少盖板和台阶错位。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，待视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-103 | 优化 / 修复 | 2026-06-28 | 根据 GPT 意见继续微调上下展开卷轴：底部不要有额外纸片，中间纸面要连续，左右纸边和上下卷轴要完全对齐，内容区与底部卷轴之间要有自然留白，整体不要有明显图片拼接感。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单视觉 | 将 `ScrollReveal` 调整为 `scroll-top-clip`、`scroll-paper-mask`、`scroll-bottom-clip` 层级；把内容放入纸面 mask 内；统一 `scroll-width`、纸面宽度比例、轴杆高度和底部重叠变量；底部轴杆只通过 clip 层压住纸面末端；重调内容 padding 和移动端变量，并用系统 Edge 实际预览确认。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，Edge 实际预览通过，待用户最终视觉验收。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-104 | 优化 / 修复 | 2026-07-11 | 修改卷轴动画效果：修正上下轴与卷面错位、轴头暗色与卷面不一致；把展开动画改成卷头卷尾从中间分开；卷面内容完整展示，不要出现滚动条。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 重写卷轴 CSS 变量与关键帧：纸面用 `clip-path` 从中间向上下展开，上轴从中线向上归位、下轴向下归位，并加入轻微 blur 过渡；为轴杆透明区域增加宣纸色底衬以减弱暗色断层；移除步骤区域的强制滚动与滚动条，让内容在卷面内自然展开。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过，并用 Edge 预览确认首屏卷轴无步骤滚动条、上下轴归位。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-105 | 优化 / 修复 | 2026-07-12 | 重做“卷轴缓缓展开并显示面板内容”的网页动画组件：使用 `图片素材/xinJUAN` 中的 J2、J3、J4 组成统一卷轴；不要再沿用旧拼接方案；纸张通过裁切显露，底部卷轴与纸面末端同步移动，内容在展开后半段淡入。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 新版 `ScrollReveal` 使用单一 `progress` 统一驱动纸面可见高度、底部轴杆位置、阴影和内容淡入；改用 `xinJUAN` 素材并生成不覆盖原图的 `J2-clean.png`、`J3-clean.png`、`J4-clean.png`；重写卷轴 CSS，去除旧分段动画和旧拼接层；移动端加高卷面并收紧内边距，确保日期、时辰等步骤不出现滚动条且内容完整展示。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过；已用 Edge 预览桌面端与移动端，确认无棋盘格、无步骤滚动条，底部卷轴贴着纸面末端。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-106 | 优化 / 修复 | 2026-07-12 | 进一步调整卷轴动画：初始状态卷轴头尾应几乎靠在一起，随后头向上、尾向下缓缓展开；修复卷轴头尾背景色与卷面错位；裁掉头尾多余的连接纸片，只保留更干净的轴杆部分。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 基于 `xinJUAN` 素材重新生成 `J2-rod-only.png` 与 `J4-rod-only.png`，只保留横向轴杆和端头；切换表单引用到纯轴杆素材；重写上轴、纸面、下轴的同步定位公式，使上轴从中线向上、下轴贴着纸面末端向下展开，内容在后半段淡入。 | 已完成，类型检查和 lint 均通过；已用 Edge 预览中间态、最终态和移动端，确认底轴不再脱节，头尾无大块背景色，移动端无横向溢出。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-107 | 新功能需求 | 2026-07-12 | 检查当前项目使用 npm、pnpm 还是 Bun，并为 React 项目安装 `gsap` 和 `@gsap/react`；只修改当前项目依赖，不做全局安装；安装后检查 `package.json`、锁文件并运行项目确认无依赖错误。 | 项目依赖 / package.json / bun.lock / 本地服务 | 确认项目使用 Bun 和 `bun.lock`；执行 `bun add gsap @gsap/react` 安装当前项目依赖；检查 `package.json` 与 `bun.lock` 均已写入 `gsap@3.15.0` 和 `@gsap/react@2.1.2`；运行 type-check、lint，并访问 `http://localhost:3000`。 | 已完成，类型检查、lint 和本地页面访问均通过。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-108 | 新功能需求 | 2026-07-12 | `CHANGE_REQUEST_LOG` 的 Excel 里面出现很多问号，希望检查是否能从 Markdown 恢复；如果判断不了具体含义，需要明确说明。 | 文档记录 / CHANGE_REQUEST_LOG.xlsx / CHANGE_REQUEST_LOG.md | 检查 Markdown 与 Excel，确认 Markdown 中 `REQ-104` 至 `REQ-107` 也曾因编码问题损坏，但可根据当前对话上下文恢复；恢复这 4 条记录，重新生成 Excel 表头、需求类型列和全部记录内容，并清理问号编码残留。 | 已完成，Excel 已从修复后的 Markdown 重新生成；未发现仍需用户补充含义的记录。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-109 | 优化 / 修复 | 2026-07-12 | 把“提出时间”列中的原占位时间改成更简略、自然的描述。 | 文档记录 / CHANGE_REQUEST_LOG.md / CHANGE_REQUEST_LOG.xlsx | 将 Markdown 与 Excel 中的原占位时间统一替换为“早期记录”，并同步新增本次文档整理记录。 | 已完成，已检查 Markdown 和 Excel 的提出时间列不再包含原占位时间。 | 是 | 根据当前对话上下文整理。
REQ-110 | 新功能需求 | 2026-07-13 | 希望提供一个可双击启动本地网站的 EXE，避免每次重启 Codex 后手动请求重启服务。 | 本地开发服务 / Windows 启动方式 | 新增 `命书启动器.ts`，并使用 Bun 编译为项目根目录的 `DestinyLauncher.exe`。启动器会先检查 `localhost:3000`；服务已在运行时直接打开网页，未运行时则在后台执行 `bun run dev`，等待服务就绪后打开浏览器。 | 已完成，EXE 已生成；双击即可启动或打开本地网站。 | 是 | 电脑上需保留 Bun 与项目依赖；首次启动通常需等待数秒。
REQ-111 | 新功能需求 | 2026-07-13 | 希望把 Excel 修改记录“后续备注”列中的“根据当前对话上下文整理。”改为更简洁的描述。 | 文档记录 / CHANGE_REQUEST_LOG.xlsx | 将该固定备注统一精简为“按对话整理”，不改动其他记录字段。 | 已完成，已写入 Excel 并核对所有原备注均已替换。 | 是 | 本次为记录文案精简。
REQ-112 | 优化 / 修复 | 2026-07-13 | 希望彻底重构卷轴展开动画：以 `图片素材/xinJUAN` 的 J1-J4 为来源，消除旧版错位、色差、接缝和分段运动；卷轴从中间向上下展开，纸面裁切显露，表单内容在后段淡入。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 重写 `ScrollReveal` 为固定上轴、中央纸面裁切层、同步下轴和延迟内容层；使用单条 GSAP 时间线统一驱动展开；将 J2、J3、J4 裁切复制为 `public/assets/scroll` 的英文资源名，移除素材画布空白边，J1 仅保留作参考。 | 已完成，类型检查、lint、生产构建和本地首页 HTTP 访问均通过；Chrome 分阶段验收后，清除派生素材残留的白灰棋盘底，并将纸面改为与上下轴同步的中心裁切展开。 | 是 | 已在 Chrome 实测；按对话整理。
REQ-113 | 新功能需求 | 2026-07-13 | 已安装 Chrome 插件后，希望继续检查卷轴动画的实际表现。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 使用 Chrome 分阶段截图验收：确认闭合轴杆、纸面先展开且内容隐藏、表单内容后段淡入；修正素材残留白灰棋盘底与纸面显露过晚的问题。 | 已完成：无白灰棋盘底、无侧边露底，卷轴和纸面同步展开；类型检查与 lint 均通过。 | 是 | 已在 Chrome 实测；按对话整理。
REQ-114 | 优化 / 修复 | 2026-07-16 | 提供卷轴界面开合录屏，希望先检查视频中出现的问题，再针对动画进行优化。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单动画 | 抽取录屏关键帧并结合浏览器逐帧复验；重构为统一进度驱动的上下开合：闭合轴杆先可见，上轴上移、下轴下移，纸面通过裁切同步显露，内容在纸面展开后淡入；收起时内容先淡出再合卷，并移除表单内容区滚动。 | 已完成：开卷、收卷与再次开卷均通过浏览器复验；纸面和轴杆保持同一轨迹，未见脱节。 | 是 | 已按录屏与 Chrome 实测完成。
REQ-115 | 优化 / 修复 | 2026-07-16 | 收紧卷轴头尾与卷面的衔接，修正姓名输入时偏青的焦点线；填写姓名后点击下一步，先给姓名框一次短促的落印动效再切换页面。 | 首页 / CharacterForm / ScrollReveal / 卷轴表单 | 将纸面向上下轴杆内侧压入，减少两侧突出的垂纸；姓名输入焦点改为暖褐墨金色；新增姓名校验通过后的短促落印、印章回弹和页面延迟切换。 | 已完成：类型检查、lint 通过；浏览器实测焦点线为暖褐色，点击下一步后可进入第二步。 | 是 | 已在本地浏览器验收。
REQ-116 | ?? / ?? | 2026-07-16 | ???????????????????????????????? | ?? / ScrollReveal / ???? | ????????????????????????????????????????????????????????? | ??????????????? | ? | ??????